## Reporte final
MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, INFORME DEFINITIVIO 2019
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 5 | QUE190201537193 | Acción | 533184 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533184.0, modificado:263720.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 78932 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO | 78932 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.88384, lat:20.518818}} | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 263720 | 263720 | 263720 | 263720 | 263720 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60584, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, monto:533184.0, importe_modificado:263720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1537193/proyecto_INICIO, 1537193/proyecto_PROCESO, 1537193/proyecto_FIN, 1537193/proyecto_PROCESO, 1537193/proyecto_FIN, 1537193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | QUE190201535806 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:690241.88}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS J ASUNCION ROMERO BARRIO LOS TEPETATES - 76966 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 76966 | S | 58 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL TEPOZÁN NORTE BARRIO SAN JUAN, 76755 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE TEPOZÁN SUR Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE BUGAMBILIAS EL JARDIN DE NIÑOS J. ASUNCIÓN ROMERO SE UBICA EN CALLE PASEO DEL TEPOZÁN N, lon:-99.88246723, lat:20.51225048}} | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 690241.88 | 690241.88 | 690241.88 | 690241.88 | 690241.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2019.15, contratista:ING. JESÚS MANUEL GASTELUM PUGA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, monto:690241.88, importe_modificado:690241.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535806/proyecto_INICIO, 1535806/proyecto_PROCESO, 1535806/proyecto_INICIO, 1535806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | QUE190201535577 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:598968.8}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMPACADO EN CALLE SHOTOL - 76469 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 76469 | S | 476 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:761.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SHOTOL BARRIO SAN JUAN, 76755 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PASEO DEL GIRASOL Y CALLE PASEO DEL JAZMIN, CALLE DEL ARROYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE SHOTOL ENTRE CALLES PASEO DEL GIRASOL Y PASEO DEL JA, lon:-99.88892096, lat:20.50906755}} | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 598968.8 | 598968.8 | 598968.8 | 598968.8 | 598968.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2019.12, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, monto:598990.45, importe_modificado:598968.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.8}} | {1535577/proyecto_FIN, 1535577/proyecto_PROCESO, 1535577/proyecto_INICIO, 1535577/proyecto_PROCESO, 1535577/proyecto_INICIO, 1535577/proyecto_FIN, 1535577/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:De conformidad con el Art 66 párrafo 3ero de la LOPEQ que a la letra dice: "La contratante, informará por escrito al órgano de control correspondiente, la terminación de los trabajos y la fecha señalada para su recepción a fin de que éstas, si lo estiman conveniente, nombren a un representante para que asista al acto de recepción que será dentro del plazo referido en el párrafo anterior", no es obligatoria la asistencia y por lo tanto firma en actos de e-r por parte del OIC, trimestre:5.0, usuario:luisagarciav, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Falta firma en docto de entrega recepción , trimestre:5.0, usuario:anakmejiaba, fecha:2020-07-20}}
2019 | 5 | QUE190201535668 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749708.31}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMPACADO EN CALLE GIRASOLES - 76684 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 76684 | S | 620 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:938.0, meta_modificada:1252.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES BARRIO SAN JUAN, 76755 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE PASEO DE LAS CAMELINAS, CALLE PASEO DEL TEPOZÁN SUR LA OBRA SE UBICA EN CALLE GIRASOLES ENTRE CALLES PASEO DE LAS CAMELINA, lon:-99.88974976, lat:20.51020934}} | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 749708.31 | 749708.31 | 749708.31 | 749708.31 | 749708.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2019.13, contratista:ARGELIO MONTES OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, monto:749708.31, importe_modificado:749708.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.89}} | {1535668/proyecto_INICIO, 1535668/proyecto_PROCESO, 1535668/proyecto_INICIO, 1535668/proyecto_PROCESO, 1535668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:De conformidad con el Art 66 párrafo 3ero de la LOPEQ que a la letra dice: "La contratante, informará por escrito al órgano de control correspondiente, la terminación de los trabajos y la fecha señalada para su recepción a fin de que éstas, si lo estiman conveniente, nombren a un representante para que asista al acto de recepción que será dentro del plazo referido en el párrafo anterior", no es obligatoria la asistencia y por lo tanto firma en actos de e-r por parte del OIC., trimestre:5.0, usuario:luisagarciav, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:falta firma en docto de entrega recepción , trimestre:5.0, usuario:anakmejiaba, fecha:2020-07-20}}
2019 | 5 | QUE190201535454 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:847177.67}} | REHABILITACION CON EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO DE VIALIDAD DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE DE ACCESO A LA LOCALIDAD PRIMERA ETAPA - 76083 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 76083 | S | 548 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:1253.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO FUENTEZUELAS, 76780 FUENTEZUELAS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE AMADO NERVO LA OBRA SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES PINO SUÁREZ Y 20 DE, lon:-99.97703711, lat:20.56042686}} | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 847177.67 | 847177.67 | 847177.67 | 847177.67 | 847177.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2019.10, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, monto:847177.67, importe_modificado:847177.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1253.37}} | {1535454/proyecto_PROCESO, 1535454/proyecto_INICIO, 1535454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | QUE190201535702 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:695125.59}} | AMPLIACION DE EMPEDRADO EMPACADO EN CALLE MEDIA LUNA PRIMERA ETAPA - 76746 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 76746 | S | 523 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:1014.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MEDIA LUNA BARRIO SAN JUAN, 76755 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE LA HERRADURA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PINOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MEDIA LUNA ENTRE LAS CALLES LA HERRADURA Y SIN NOMBRE., lon:-99.88352637, lat:20.51252807}} | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 695125.59 | 695125.59 | 695125.59 | 695125.59 | 695125.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2019.14, contratista:ARGELIO MONTES OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, monto:695125.59, importe_modificado:695125.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1014.85}} | {1535702/proyecto_FIN, 1535702/proyecto_PROCESO, 1535702/proyecto_FIN, 1535702/proyecto_INICIO, 1535702/proyecto_PROCESO, 1535702/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | QUE190401600392 | Proyecto de inversión | 622474.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622474.95, modificado:645405.36}} | MEJORAMIENTO DE CALLE DIAMANTE (PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO) 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA GRANDE, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 250773 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 250773 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1218.3, meta_modificada:587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:219, direccion:CALLE DIAMANTE COLONIA HACIENDA GRANDE, 76750 HACIENDA GRANDE, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE ÓPALO, CARRETERA QUERÉTARO-TEQUISQUIAPAN. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES ÓPALO Y TOPACIO DE LA COLONIA HACIEND, lon:-99.89620961, lat:20.53653574}} | 2019-10-07 | 2019-12-27 | 645405.36 | 645405.36 | 645405.36 | 645405.36 | 645405.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2019.66, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, monto:645405.36, importe_modificado:645405.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.0}} | {1600392/proyecto_INICIO, 1600392/proyecto_PROCESO, 1600392/proyecto_INICIO, 1600392/proyecto_FIN, 1600392/proyecto_INICIO, 1600392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | QUE190401643622 | Proyecto de inversión | 499964.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499964.62, modificado:518964.62}} | REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO DE VIALIDAD 20 DE NOVIEMBRE, LA TRINIDAD, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 250974 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 250974 | S | 65 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:401.2, meta_modificada:437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:21, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA LA TRINIDAD, 76774 LA TRINIDAD, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES 21 DE MARZO Y 5 DE MAYO, lon:-99.96192175, lat:20.51542634}} | 2019-10-07 | 2019-12-27 | 518964.62 | 518964.62 | 518964.62 | 518964.62 | 518964.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2019.67, contratista:JUAN VEGA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, monto:518964.62, importe_modificado:518964.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.0}} | {1643622/proyecto_INICIO, 1643622/proyecto_PROCESO, 1643622/proyecto_FIN, 1643622/proyecto_PROCESO, 1643622/proyecto_FIN, 1643622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | QUE190201518700 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1398580.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRECURSORES DEL EJIDO COLONIA AMPLIACIÓN ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 19968 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO | 19968 | S | 240 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:449.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRECURSORES DEL EJIDO AMPLIACION ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2A SECCIÓN, 76753 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE ALFONSO RAMÍREZ, CALLE PATRIOTISMO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRECURSO, lon:-99.90950085, lat:20.52031295}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1398580.46 | 1398580.46 | 1398580.46 | 1398580.46 | 1398580.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2019.03, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, monto:1398580.46, importe_modificado:1398580.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:424.0}} | {1518700/proyecto_INICIO, 1518700/proyecto_PROCESO, 1518700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | QUE190201534870 | Proyecto de inversión | 625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625000.0, modificado:583358.95}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENCINO COLONIA VISTA HERMOSA TEQUISQUIAPAN QRO - 75208 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 75208 | S | 145 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:205.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA VISTA HERMOSA, 76786 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE AHUACATE, CALLE HUIZACHE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE ENCINO ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y AHUACATE, lon:-99.89992728, lat:20.51828874}} | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 583358.95 | 583358.95 | 583358.95 | 583358.95 | 583358.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2019.08, contratista:ARGELIO MONTES OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, monto:624813.54, importe_modificado:583358.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.91}} | {1534870/proyecto_INICIO, 1534870/proyecto_FIN, 1534870/proyecto_PROCESO, 1534870/proyecto_FIN, 1534870/proyecto_INICIO, 1534870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | QUE190201534910 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:396854.82}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SHOTOL TEQUISQUIAPAN QRO - 75272 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 75272 | S | 80 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:128.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SHOTOL BARRIO SAN JUAN, 76755 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PASEO DEL GIRASOL Y CALLE PASEO DEL JAZMIN, CALLE DEL ARROYO LA OBRA SE UBICA EN CALLE SHOTOL ENTRE CALLES PASEO DEL GIRASOL Y PASEO DEL TEPOZA, lon:-99.88888878, lat:20.50910147}} | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 396854.82 | 396854.82 | 396854.82 | 396854.82 | 396854.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2019.09, contratista:ING. HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, monto:398705.18, importe_modificado:396854.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.8}} | {1534910/proyecto_PROCESO, 1534910/proyecto_FIN, 1534910/proyecto_INICIO, 1534910/proyecto_FIN, 1534910/proyecto_PROCESO, 1534910/proyecto_FIN, 1534910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:De conformidad con el Art. 66 tercer párrafo de la LOPEQ que a la letra dice "La contratante, informará por escrito al órgano de control correspondiente, la terminación de los trabajos y la fecha señalada para su recepción a fin de que éstas, si lo estiman conveniente, nombren a un representante para que asista al acto de recepción que será dentro del plazo referido en el párrafo anterior"... por lo cual no es de carácter obligatorio la asistencia y firma del OIC a los actos de e-r., trimestre:5.0, usuario:luisagarciav, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:No corresponde a pagina del municipio, acta de entrega-recepción falta firma, trimestre:5.0, usuario:anakmejiaba, fecha:2020-07-20}}
2019 | 5 | QUE190201534491 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:848804.88}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEMETRIO CONTRERAS COLONIA AMPLIACION ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUNDA SECCION - 74762 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 74762 | S | 137 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.86, meta_modificada:317.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DEMETRIO CONTRERAS COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2A SECCIÓN, 76753 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PATRIOTISMO, CALLE JESÚS HERNÁNDEZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DEMETRIO CONTR, lon:-99.90688353, lat:20.51989551}} | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 848804.88 | 848804.88 | 848804.88 | 848804.88 | 848804.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2019.04, contratista:ARGELIO MONTES OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, monto:849147.96, importe_modificado:848804.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.5}} | {1534491/proyecto_INICIO, 1534491/proyecto_PROCESO, 1534491/proyecto_INICIO, 1534491/proyecto_PROCESO, 1534491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:De conformidad con el Art. 66 tercer párrafo de la LOPEQ que a la letra dice "La contratante, informará por escrito al órgano de control correspondiente, la terminación de los trabajos y la fecha señalada para su recepción a fin de que éstas, si lo estiman conveniente, nombren a un representante para que asista al acto de recepción que será dentro del plazo referido en el párrafo anterior"... por lo cual no es de carácter obligatorio la asistencia y firma del OIC a los actos de e-r., trimestre:5.0, usuario:luisagarciav, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Falta firma en docto de entrega recepción , trimestre:5.0, usuario:anakmejiaba, fecha:2020-07-20}}
2019 | 5 | QUE190201534666 | Proyecto de inversión | 625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625000.0, modificado:623422.51}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE RED PLUVIAL EN CALLE GERANIO COLONIA PEDREGAL TEQUISQUIAPAN QRO - 74989 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 74989 | S | 100 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:150.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GERANIO COLONIA EL PEDREGAL, 76756 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE DALIA Y CALLE CLAVEL, CALLE BEGONIA LA OBRA SE UBICA EN CALLE GERANIO ENTRE CALLES DALIA Y CLAVEL., lon:-99.8989938, lat:20.53535245}} | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 623422.51 | 623422.51 | 623422.51 | 623422.51 | 623422.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2019.07, contratista:C. HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, monto:623422.51, importe_modificado:623422.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.9}} | {1534666/proyecto_INICIO, 1534666/proyecto_PROCESO, 1534666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | QUE190401583114 | Proyecto de inversión | 2560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2560000.0, modificado:2550133.03}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA LAGUNITA TEQUISQUIAPAN QUERETARO - 121388 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 121388 | S | 606 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA LA LAGUNITA, 76795 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 Y CALLE LAGO DE PATZCUARO, CALLE LAGUNA LAS PALOMAS CERCA DEL PANTEÓN 2, lon:-99.90189515, lat:20.53832595}} | 2019-09-23 | 2019-12-06 | 2550133.03 | 2550133.03 | 2550133.03 | 2550133.03 | 2550133.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.IR.2019.02, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, monto:2550133.03, importe_modificado:2550133.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:508.0}} | {1583114/proyecto_FIN, 1583114/proyecto_INICIO, 1583114/proyecto_PROCESO, 1583114/proyecto_INICIO, 1583114/proyecto_PROCESO, 1583114/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | QUE190401583168 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1037054.75}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AMPLIACION SANTA FE TEQUISQUIAPAN QUERETARO - 121850 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 121850 | S | 296 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:431.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AMPLIACION SANTA FE COLONIA SANTA FE, 76755 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE TLAXCALA, CALLE BAJA CALIFRONIA SE ENCUENTRA CERCA DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-99.88444107, lat:20.50176461}} | 2019-03-01 | 2019-11-29 | 1037054.75 | 1037054.75 | 1037054.75 | 1037054.75 | 1037054.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2019.05, contratista:H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, monto:1095423.8, importe_modificado:1037054.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {1583168/proyecto_INICIO, 1583168/proyecto_PROCESO, 1583168/proyecto_FIN, 1583168/proyecto_PROCESO, 1583168/proyecto_FIN, 1583168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:De conformidad con el Art 66 párrafo 3ero de la LOPEQ que a la letra dice: "La contratante, informará por escrito al órgano de control correspondiente, la terminación de los trabajos y la fecha señalada para su recepción a fin de que éstas, si lo estiman conveniente, nombren a un representante para que asista al acto de recepción que será dentro del plazo referido en el párrafo anterior", no es obligatoria la asistencia y por lo tanto firma en actos de e-r por parte del OIC, trimestre:5.0, usuario:luisagarciav, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:falta firma en docto entrega recepción , trimestre:5.0, usuario:anakmejiaba, fecha:2020-07-20}}
2019 | 5 | QUE190401583176 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1494952.9}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JESUS HERNANDEZ COLONIA AMPLIACION ADOLFO LOPEZ MATEOS PRIMERA SECCION TEQUISQUIAPAN - 121889 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 121889 | S | 280 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:485.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AMPLIACION ADOLFO LOPEZ MATEOS AMPLIACION ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2A SECCIÓN, 76753 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE GENERAL ALVARO OBREGON Y CALLE PATRIOTISMO, CALLE LUCIO BLANCO CERCA DE LA BOLA DEL AGUA, lon:-99.91051811, lat:20.52437879}} | 2019-09-19 | 2019-11-29 | 1494952.9 | 1494952.9 | 1494952.9 | 1494952.9 | 1494952.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2019.06, contratista:ARGELIO MONTES OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, monto:1494952.91, importe_modificado:1494952.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.0}} | {1583176/proyecto_INICIO, 1583176/proyecto_PROCESO, 1583176/proyecto_FIN, 1583176/proyecto_PROCESO, 1583176/proyecto_FIN, 1583176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:De conformidad con el Art 66 párrafo 3ero de la LOPEQ que a la letra dice: "La contratante, informará por escrito al órgano de control correspondiente, la terminación de los trabajos y la fecha señalada para su recepción a fin de que éstas, si lo estiman conveniente, nombren a un representante para que asista al acto de recepción que será dentro del plazo referido en el párrafo anterior", no es obligatoria la asistencia y por lo tanto firma en actos de e-r por parte del OIC, trimestre:5.0, usuario:luisagarciav, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Falta firma en carta de Entrega Recepción , trimestre:5.0, usuario:anakmejiaba, fecha:2020-07-20}}
2019 | 5 | QUE190401655579 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3085163.05}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y EQUIPAMIENTO SEGUNDA ETAPA EL TEJOCOTE TEQUISQUIAPAN QRO - 121379 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO | 121379 | S | 1400 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:19, direccion:CALLE CALLE SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS PUEBLO EL TEJOCOTE, 76781 EL TEJOCOTE, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIA EL CERRO Y CAMINO CERRO, CALLE SAN AGUSTÍN TANQUE EN EL CERRO DE LA LOCALIDAD EN CALLE SANTA TERESITA DE, lon:-100.03630526, lat:20.62722192}} | 2019-03-01 | 2019-11-29 | 3085163.05 | 3085163.05 | 3085163.05 | 3085163.05 | 3085163.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.IR.2019.01, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, monto:3085163.05, importe_modificado:3085163.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655579/proyecto_INICIO, 1655579/proyecto_PROCESO, 1655579/proyecto_FIN, 1655579/proyecto_PROCESO, 1655579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | QUE190201518580 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:320923.23}} | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN AVENIDA LA TRINIDAD MAGUEYAL - 19556 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO | 19556 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE LA TRINIDAD RANCHERIA SANTA MARÍA DEL CAMINO, 76775 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CALLE 10 LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES LA TRINIDAD Y CALLE 5, lon:-99.93864754, lat:20.50178414}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 320923.23 | 320923.23 | 320923.23 | 320923.23 | 320923.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2019.21, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, monto:326279.58, importe_modificado:320923.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1518580/proyecto_INICIO, 1518580/proyecto_PROCESO, 1518580/proyecto_INICIO, 1518580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | QUE190201537522 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:304927.04}} | AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN CALLE EL GAVILLERO TEQUISQUIAPAN QRO - 79372 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO | 79372 | S | 108 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE GAVILLERO RANCHERIA BORDO BLANCO, 76775 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE 3 Y CALLE OCHO, CALLE CUATRO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL GAVILLERO, lon:-99.93188086, lat:20.48857797}} | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 304927.04 | 304927.04 | 304927.04 | 304927.04 | 304927.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2019.22, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL PLAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, monto:328921.21, importe_modificado:304927.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1537522/proyecto_INICIO, 1537522/proyecto_PROCESO, 1537522/proyecto_INICIO, 1537522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | QUE190201537741 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:789591.08}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA CHARRETERA TEQUISQUIAPAN QRO - 79680 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO | 79680 | S | 300 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEQUISQUIAPAN CENTRO, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE QUINTA, CARRETERA ESTATAL 200 LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES TERCERA CUARTA QUINTA Y PRINCIPAL EN LA COLONIA L, lon:-99.90737759, lat:20.53155139}} | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 789591.08 | 789591.08 | 789591.08 | 789591.08 | 789591.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2019.18, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, monto:797482.94, importe_modificado:789591.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1537741/proyecto_INICIO, 1537741/proyecto_PROCESO, 1537741/proyecto_INICIO, 1537741/proyecto_PROCESO, 1537741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:De conformidad con el Art 66 párrafo 3ero de la LOPEQ que a la letra dice: "La contratante, informará por escrito al órgano de control correspondiente, la terminación de los trabajos y la fecha señalada para su recepción a fin de que éstas, si lo estiman conveniente, nombren a un representante para que asista al acto de recepción que será dentro del plazo referido en el párrafo anterior", no es obligatoria la asistencia y por lo tanto firma en actos de e-r por parte del OIC, trimestre:5.0, usuario:luisagarciav, fecha:2020-07-21}} | {obs1: {observación:Faltan firmas en documento de entrega-recepción, corresponde a dos dominios los sitios web, trimestre:5.0, usuario:anakmejiaba, fecha:2020-07-20}}
2019 | 5 | QUE190201537382 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:640955.51}} | AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN CALLE BICENTENARIO AMPLIACION SANTA FE - 79184 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN | 79184 | S | 250 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BICENTENARIO COLONIA SANTA FE, 76755 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE BICENTEARIO Y CALLE 7 DE JULIO, CALLE ODILON CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE BICENTENARIO ENTRE LAS CALLES 07 DE JULIO, lon:-99.88327625, lat:20.50480177}} | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 640955.51 | 640955.51 | 640955.51 | 640955.51 | 640955.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2019.20, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL PLAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, monto:646576.2, importe_modificado:640955.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1537382/proyecto_INICIO, 1537382/proyecto_PROCESO, 1537382/proyecto_INICIO, 1537382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | QUE190201537413 | Proyecto de inversión | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:438672.91}} | AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN CALLE MANANTIAL SANTILLAN TEQUISQUIAPAN QRO - 79224 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO | 79224 | S | 152 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE MANANTIAL PUEBLO SANTILLÁN, 76790 SANTILLÁN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ECALIPTO Y CALLE SAN MARCOS, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MANANTIAL EN EL LÍMITE DE LA ZONA NORTE HABITADA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.94302381, lat:20.60482252}} | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 438672.91 | 438672.91 | 438672.91 | 438672.91 | 438672.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2019.23, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL PLAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, monto:459035.14, importe_modificado:438672.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1537413/proyecto_PROCESO, 1537413/proyecto_INICIO, 1537413/proyecto_PROCESO, 1537413/proyecto_INICIO, 1537413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | QUE190201535544 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:297690.02}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE LA COLONIA TIERRA BLANCA - 76351 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 76351 | S | 350 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:508.0, meta_modificada:542.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA BARRIO LA MAGDALENA, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE HERÓES DE LA PATRIA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CARRETERA ESTATAL 200 LA OBRA SE UBICA EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTR, lon:-99.87757522, lat:20.5333448}} | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 297690.02 | 297690.02 | 297690.02 | 297690.02 | 297690.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2019.11, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, monto:297690.02, importe_modificado:297690.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:542.33}} | {1535544/proyecto_INICIO, 1535544/proyecto_PROCESO, 1535544/proyecto_FIN, 1535544/proyecto_PROCESO, 1535544/proyecto_FIN, 1535544/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | QUE190201537201 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:490843.53}} | AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN RAMAS BLANCAS - 78944 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN | 78944 | S | 180 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES BARRIO SAN JUAN, 76755 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE CAMINO REAL Y CALLE ODILON CRUZ, CALLE PASEO DEL GIRASOL LA OBRA SE ENCUENTRA EN COLONIA RAMAS BLANCAS CON REFERENCIA EN BARRIO DE, lon:-99.88446179, lat:20.50595365}} | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 490843.53 | 490843.53 | 490843.53 | 490843.53 | 490843.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2019.19, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL PLAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, monto:496895.87, importe_modificado:490843.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1537201/proyecto_INICIO, 1537201/proyecto_PROCESO, 1537201/proyecto_INICIO, 1537201/proyecto_PROCESO, 1537201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | QUE190401655729 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:992505.36}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN - 122067 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 122067 | S | 148 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA FEDERAL 120 PUEBLO SAN NICOLÁS, 76757 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120 Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 200, CALLE GIRASOLES VARIOS PUNTOS DE LAS COLONIAS DE LA CABECER, lon:-99.9408574, lat:20.47498278}} | 2019-03-01 | 2019-11-29 | 992505.36 | 992505.36 | 992505.36 | 992505.36 | 992505.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.IR.2019.24, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, monto:993366.0, importe_modificado:992505.36}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:47.0}} | {1655729/proyecto_INICIO, 1655729/proyecto_PROCESO, 1655729/proyecto_FIN, 1655729/proyecto_PROCESO, 1655729/proyecto_FIN, 1655729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | QUE190101511994 | Adquisición | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:7981.96}} | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIPAN QUERETARO | 2 | N | 0 | 0 | 63413 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Carretera San Juan del Río-Tequisquiapan 225, Tequisquiapan, Qro., México, lon:-99.90280151, lat:20.51257017}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Carretera San Juan del Río-Tequisquiapan 225, Tequisquiapan, Qro., México, lon:-99.90314484, lat:20.51321327}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 7981.96 | 7981.96 | 7981.96 | 7981.96 | 7981.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | QUE190101511850 | Adquisición | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:76169.16}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO | 1 | N | 0 | 0 | 63413 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Federal 120 San Juan del Río-Xilitla 179, Centro, Tequisquiapan, Qro., México, lon:-99.90125656, lat:20.51602684}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 76169.16 | 76169.16 | 76169.16 | 76169.16 | 76169.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | QUE190101511996 | Adquisición | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:124168.0}} | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 3 | N | 0 | 0 | 63413 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Federal 120 San Juan del Río-Xilitla 179, Centro, Tequisquiapan, Qro., México, lon:-99.90074158, lat:20.51530336}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 124168 | 124168 | 124168 | 124168 | 124168 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | QUE190201560788 | Adquisición | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:46516.0}} | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 4 | N | 0 | 0 | 13000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Juárez Oriente 9, Los Sabinos, Magdalena, 76750 Tequisquiapan, Qro., México, lon:-99.88383293, lat:20.51851881}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 46516 | 46516 | 46516 | 46516 | 46516 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | QUE190401692113 | Adquisición | 911701.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911701.12, modificado:911701.12}} | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO | 5 | N | 0 | 0 | 26000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Juárez Oriente 13, Los Sabinos, Magdalena, 76750 Tequisquiapan, Qro., México, lon:-99.88327503, lat:20.51820732}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 911701.12 | 911701.12 | 911701.12 | 911701.12 | 911701.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | QUE190401692114 | Adquisición | 514000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514000.0, modificado:514000.0}} | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO | 6 | N | 0 | 0 | 26000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Juárez Oriente, Magdalena, Tequisquiapan, Qro., México, lon:-99.8820162, lat:20.5173612}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
C. PRIV. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ
SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES