## Reporte final
MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO
DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2022
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 3 | QUE220302122911 | Proyecto de inversión | 496782.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496782.78, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PASEO JAZMÍN EN EL BO. DE SAN JUAN, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 175097 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 175097 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.0, meta_modificada:497.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE C. P.º DEL JAZMÍN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN JUAN, 76755 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PO. DE JACARANDAS Y CALLE AV. CENTENARIA SUR, CALLE PO. DE LA RIVERA LA OBRA SE UBICA EN CALLE PASEO , lon:-99.89476726, lat:20.51347822}} | 2022-06-11 | 2022-08-24 | 450000 | 496782.78 | 149034.83 | 149034.83 | 149034.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF2022.AD.2022.12, contratista:C. JORGE ARMANDO VEGA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:496782.78, importe_modificado:496782.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2122911/proyecto_INICIO, 2122911/proyecto_PROCESO, 2122911/proyecto_INICIO, 2122911/proyecto_PROCESO, 2122911/proyecto_INICIO, 2122911/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220302127056 | Proyecto de inversión | 1093263.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093263.48, modificado:1100000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHOPOS, COLONIA VISTA HERMOSA, CABECERA MUNICIPAL, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 194856 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 194856 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:289.49, meta_modificada:289.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CHOPOS COLONIA VISTA HERMOSA, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE MEZQUITE, CALLE PIRUL LA OBRA CHOPOS SE UBICA ENTRE CALLE ENCINO Y MEZQUITE A UN LADO DE GUARDERIA EL MANANTIAL Y ECUEL, lon:-99.90154662, lat:20.51904562}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 990000 | 1093263.48 | 327979.04 | 327979.04 | 327979.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF2022.AD.2022.03, contratista:C. JORGE ARMANDO VEGA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:1093263.48, importe_modificado:1093263.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2127056/proyecto_INICIO, 2127056/proyecto_PROCESO, 2127056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220302127441 | Acción | 605000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605000.0, modificado:609972.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 197284 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 197284 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.88384, lat:20.518818}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 331973 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2127441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220302122734 | Proyecto de inversión | 347831.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347831.57, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO EN CALLE 10 DE MAYO Y CONSTRUCCIÓN DE PARADA DE TRANSPORTE PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 174233 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 174233 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:10, direccion:CALLE 10 DE MAYO PUEBLO LA LAJA, 76783 LA LAJA, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 5 DE ABRIL, CARRETERA ESTATAL 200 LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SE ENCUENTRA EN CALLE 10 D, lon:-99.98003547, lat:20.571737}} | 2022-07-11 | 2022-08-24 | 315000 | 347831.57 | 295942.34 | 295942.34 | 295942.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF2022.AD.2022.13, contratista:ING. JOSÉ CARMEN MORALES HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:347831.57, importe_modificado:347831.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2122734/proyecto_INICIO, 2122734/proyecto_PROCESO, 2122734/proyecto_INICIO, 2122734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220302126402 | Proyecto de inversión | 1593367.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593367.46, modificado:1600000.0}} | URBANIZACIÓN DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, TRAMO DE CALLE JUÁREZ A MIGUEL HIDALGO, LA TORTUGA, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 191894 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 191894 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.59, meta_modificada:689.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:20, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS PUEBLO LA TORTUGA, 76795 LA TORTUGA, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS VIALIDADES CO, lon:-99.92185481, lat:20.56589999}} | 2022-07-04 | 2022-10-01 | 1440000 | 1593367.46 | 478010.24 | 478010.24 | 478010.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF2022.AD.2022.09, contratista:C. PORFIRIO BARRERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:1593367.46, importe_modificado:1593367.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2126402/proyecto_INICIO, 2126402/proyecto_PROCESO, 2126402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220302127656 | Proyecto de inversión | 497528.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497528.62, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO BAÑOS PÚBLICOS EN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CABECERA MUNICIPAL, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 198645 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 198645 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA PLAZA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE AQ, lon:-99.89963047, lat:20.52282034}} | 2022-08-29 | 2022-10-27 | 450000 | 497528.62 | 149258.58 | 149258.58 | 149258.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF2022.AD.2022.15, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:497528.62, importe_modificado:497528.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {2127656/proyecto_INICIO, 2127656/proyecto_PROCESO, 2127656/proyecto_INICIO, 2127656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220302123362 | Proyecto de inversión | 2444763.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2444763.17, modificado:2450000.0}} | URBANIZACIÓN DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO LOS CERRITOS A FRANCISCO VILLA, Y URBANIZACION DE CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 177342 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 177342 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2260.1, meta_modificada:2260.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:6, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y FRANCISCO VILLA PUEBLO LOS CERRITOS, 76785 LOS CERRITOS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE IG, lon:-100.06555639, lat:20.56531676}} | 2022-07-04 | 2022-10-01 | 2205000 | 2444763.17 | 733428.95 | 733428.95 | 733428.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF2022.IR.2022.10, contratista:COCECA URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:2444763.17, importe_modificado:2444763.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:800.0}} | {2123362/proyecto_INICIO, 2123362/proyecto_PROCESO, 2123362/proyecto_INICIO, 2123362/proyecto_PROCESO, 2123362/proyecto_INICIO, 2123362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220302126266 | Proyecto de inversión | 797013.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797013.31, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMELLÓN SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE, TEQUISQUIAPAN,QRO. - 191237 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 191237 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:19, direccion:CALLE SAN ISIDRO PUEBLO EL TEJOCOTE, 76781 EL TEJOCOTE, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE 2 DE JULIO, CALLE DE LOS LAURELES LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE 2 DE JULIO VIALIDAD POSTE, lon:-100.03632415, lat:20.61842626}} | 2022-07-18 | 2022-09-09 | 720000 | 797013.31 | 584342.88 | 584342.88 | 584342.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF2022.AD.2022.16, contratista:GRUPO DIMA INSTALACIONES ELECTROMECANICAS S DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:797013.31, importe_modificado:797013.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2126266/proyecto_INICIO, 2126266/proyecto_PROCESO, 2126266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220302107435 | Proyecto de inversión | 1347538.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347538.1, modificado:1350000.0}} | PRIMERA ETAPA DE URBANIZACIÓN DE CALLE ALTAMIRANO Y 1ER CALLEJÓN EN COLONIA SANTA FE, CABECERA MUNICIPAL, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 86742 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 86742 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:995.0, meta_modificada:995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRANO COLONIA SANTA FE, 76755 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE 8 DE NOVIEMBRE Y CALLE NORADINO RUBIO, CALLE TOTONACAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE ALTAMIRANO Y PRIMER CALLEJON SANTA FE ENTRE CALLE 8 DE, lon:-99.89082101, lat:20.50669694}} | 2022-05-12 | 2022-08-09 | 1215000 | 1347538.1 | 1111884.04 | 1111884.04 | 1111884.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF2022.AD.2022.08, contratista:C. JORGE ARMANDO VEGA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:1347538.1, importe_modificado:1347538.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2107435/proyecto_INICIO, 2107435/proyecto_PROCESO, 2107435/proyecto_INICIO, 2107435/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220302126964 | Proyecto de inversión | 1994821.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994821.12, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE CALLE PROLONGACIÓN CENTENARIO, TRAMO DE FUENTECILLAS A H. COLEGIO MILITAR, EN COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 194439 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 194439 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:788.0, meta_modificada:788.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO COLONIA TEQUISQUIAPAN CENTRO, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE SOMBRERETE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE FUENTESILLAS LA OBRA CALLE CENTENARIO SE UBICA ENTRE LAS VIALIDADES SOMBRERET, lon:-99.89420686, lat:20.52527517}} | 2022-06-13 | 2022-09-10 | 1800000 | 1994821.12 | 598446.34 | 598446.34 | 598446.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF2022.AD.2022.14, contratista:ING. JESÚS MANUEL GASTELUM PUGA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:1994821.12, importe_modificado:1994821.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2126964/proyecto_INICIO, 2126964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220302107255 | Proyecto de inversión | 697743.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697743.21, modificado:700000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE PROLONGACION FICUS EN LA LOCALIDAD DE BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 83268 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 83268 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:PROLONGACION FICUS PUEBLO BORDO BLANCO, 76775 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE C.CEDROS Y CALLE FICUS, CALLE ALAMOS LA OBRA SE UBICA EN PROLONGACION FICUS ENTRE CALLE C.CEDROS Y CALLE FICUS LA VIALIDAD POSTERIO, lon:-99.93328562, lat:20.49952029}} | 2022-05-12 | 2022-07-10 | 630000 | 697743.21 | 599608.29 | 599608.29 | 599608.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF2022.AD.2022.05, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:697743.21, importe_modificado:697743.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2107255/proyecto_PROCESO, 2107255/proyecto_INICIO, 2107255/proyecto_PROCESO, 2107255/proyecto_INICIO, 2107255/proyecto_PROCESO, 2107255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220102063882 | Adquisición | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO (FORTALECIMIENTO AL ÁREA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA) | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | 1 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 120. KM 20.5, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, lon:-99.90315958, lat:20.51421515}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 50000 | 28175.9 | 28175.9 | 28175.9 | 28175.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}} | {2063882/proyecto_PROCESO, 2063882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220302107068 | Proyecto de inversión | 757017.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757017.56, modificado:760000.0}} | REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE REVOLUCION MEXICANA Y AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLEJÓN DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 79351 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 79351 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:CALLE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CALLEJÓN DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA PUEBLO SAN NICOLÁS, 76757 SAN NICOLÁS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE UBICA EN CALLE , lon:-99.9349193, lat:20.47742457}} | 2022-05-12 | 2022-07-10 | 684000 | 757017.56 | 634552.07 | 634552.07 | 634552.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF2022.AD.2022.06, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:757017.56, importe_modificado:757017.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2107068/proyecto_INICIO, 2107068/proyecto_PROCESO, 2107068/proyecto_INICIO, 2107068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220302126151 | Proyecto de inversión | 1597689.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597689.22, modificado:1600000.0}} | PRIMERA ETAPA DE URBANIZACIÓN DE CALLE PINOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTILLÁN, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 190604 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 190604 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1192.41, meta_modificada:1192.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE PINOS PUEBLO SANTILLÁN, 76790 SANTILLÁN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ARTICULO 27 Y CALLE ARBOLEDAS, CALLE FRESNOS LA OBRA CALLE PINOS SE UBICA ENTRE CALLE ARTICULO 27 Y CALLE ARBOLEADAS VIALIDAD POSTERIOR CALLE FR, lon:-99.940024, lat:20.60088622}} | 2022-05-12 | 2022-08-09 | 1440000 | 1597689.22 | 922616.5 | 922616.5 | 922616.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF2022.AD.2022.11, contratista:ING. HECTOR DIAZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:1597689.22, importe_modificado:1597689.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2126151/proyecto_INICIO, 2126151/proyecto_PROCESO, 2126151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | QUE220302127197 | Proyecto de inversión | 646072.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646072.24, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIRULES EN LA LOCALIDAD DE BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN, QRO. - 195842 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 195842 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.8, meta_modificada:139.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE PIRULES PUEBLO BORDO BLANCO, 76775 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PINOS Y CALLE ALCANFORES, CALLE SAUCES LA OBRA CALLE PIRULES SE UBICA ENTRE CALLE PINO Y CALLE ALCANFORES A LA ALTURA DEL CASA DE SALUD , lon:-99.9279928, lat:20.495285}} | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 585000 | 646072.24 | 193821.67 | 193821.67 | 193821.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF2022.AD.2022.04, contratista:ING. HÉCTOR DÍAZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:646072.24, importe_modificado:646072.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2127197/proyecto_INICIO, 2127197/proyecto_PROCESO, 2127197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
C. PRIV. RAFAEL NICOLÁS RESÉNDIZ JIMÉNEZ
SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
RÚBRICA